## TODO
イベントタスク管理シート | 次回開催日 | 2025-04-25 |  |  | 更新日： ●月●日
カテゴリ | タスク | 担当 | いつまで （自動計算） | 何日前？ | ▼コピペしてリマインドに使う用（自動表示）
03広報 | 参加者募集概要作成 | Aさん | 2025-03-19 | 37 | 【3月19日までに】参加者募集概要作成（Aさん）
01参加者管理 | 参加希望者受付フォーム作成 | Aさん | 2025-03-21 | 35 | 【3月21日までに】参加希望者受付フォーム作成（Aさん）
03広報 | 参加者募集をSNS/ホームページで告知 | Aさん | 2025-03-26 | 30 | 【3月26日までに】参加者募集をSNS/ホームページで告知（Aさん）
02ボランティア管理 | ボランティア出欠用フォーム作る | Bさん | 2025-03-16 | 40 | 【3月16日までに】ボランティア出欠用フォーム作る（Bさん）
02ボランティア管理 | ボランティアに募集連絡・フォーム記入依頼 | Bさん | 2025-03-16 | 40 | 【3月16日までに】ボランティアに募集連絡・フォーム記入依頼（Bさん）
01参加者管理 | 参加希望者リスト作る | Cさん | 2025-04-15 | 10 | 【4月15日までに】参加希望者リスト作る（Cさん）
01参加者管理 | （参加者多数の場合）抽選する | Cさん | 2025-04-16 | 9 | 【4月16日までに】（参加者多数の場合）抽選する（Cさん）
01参加者管理 | 抽選結果の連絡 | Cさん | 2025-04-17 | 8 | 【4月17日までに】抽選結果の連絡（Cさん）
02ボランティア管理 | ボランティア参加者リストの確認・役割分担 | Bさん | 2025-04-05 | 20 | 【4月5日までに】ボランティア参加者リストの確認・役割分担（Bさん）
02ボランティア管理 | ボランティア行事保険の申し込み・支払い・郵送 | Bさん | 2025-04-05 | 20 | 【4月5日までに】ボランティア行事保険の申し込み・支払い・郵送（Bさん）
04食事準備 | 食堂のメニュー検討 | Dさん | 2025-04-05 | 20 | 【4月5日までに】食堂のメニュー検討（Dさん）
04食事準備 | 食材買い出し 当日(13時〜） | Dさん | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】食材買い出し 当日(13時〜）（Dさん）
04食事準備 | 調理 当日(15時〜） | Dさん・Eさん | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】調理 当日(15時〜）（Dさん・Eさん）
05当日運営 | 当日受付(16:30〜） | Aさん | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】当日受付(16:30〜）（Aさん）
05当日運営 | ブログ用写真撮影 | Cさん・Fさん | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】ブログ用写真撮影（Cさん・Fさん）
05当日運営 | ボランティア出欠受付（当日） | Bさん | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】ボランティア出欠受付（当日）（Bさん）
06振り返り | 振り返り記録作成 | 全員 | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】振り返り記録作成 （全員）
05当日運営 | 片付け 当日 | 全員 | 2025-04-25 | 0 | 【4月25日までに】片付け 当日（全員）
06後日広報 | 報告ブログ作成 | Eさん | 2025-04-28 | -3 | 【4月28日までに】報告ブログ作成（Eさん）
06振り返り | 実際の参加者リスト作成 | Aさん | 2025-04-28 | -3 | 【4月28日までに】実際の参加者リスト作成（Aさん）
07報告 | ボランティアの交通費精算 | Bさん | 2025-04-28 | -3 | 【4月28日までに】ボランティアの交通費精算（Bさん）
07報告 | 助成金報告書への記載 | Bさん | 2025-04-28 | -3 | 【4月28日までに】助成金報告書への記載（Bさん）
Formulas:
いつまで （自動計算） = C1-[何日前？]
Note on C1: ====== ID#AAABaKNgq_w (2024-12-20 08:18:34) ここに次回開催日を入れます。