## 振り返り
| イベント振り返りシート |  |  |  | 更新日 年 月 日
番号 | カテゴリ | 振り返り | 内容 | 記入者 | コメント（何かあれば）
1 | お弁当 | 要改善 | 直前に申し込んだ方がお弁当予約をしたけれど、メッセージに気づかずお弁当が予約できなかったとのこと。「メッセンジャーを送った後、了承の返事が来て予約完了です」とご案内する必要があった。 | A
2 | 物販 | 要改善 | 物販をしたが、おつりの10円玉が足りなくなって店長が慌ててしまった。委託されるもののねだんに合わせたお釣りの準備が必要。 | B | でも全部売れてすごい！（A）
3 | トーク＆ライブ | 要改善 | 事前にゲストに録音・録画ＯＫか聞いておくべきだった。広報的にも、皆さんの写真撮影について事前にご案内すべきだった） | C
4 | トーク | 要改善 | トークの際の椅子の並びとか、もっと考えておくべきだった。 | A | 私のおもてなしもいきとどかず、すみませんでした（D）
5 | トーク | よかった | ポップコーンとパンの物販がすごくよかったと思う。1日のイベントの時には食べ物の物販があるといいと思う。オールドストリームのお菓子も買ってもらえたのもよかった。 | B
6 | 予算 | 要改善 | 前回ベースだと勘違いして会場費が5000円と思い込んでいたが、カフェスペースを使うのは＋3000円だった。きちんと予算立てすべきだった。 | C | 私も予算の計算見逃していました。（D）
7 | 広報 | 要改善 | 教育委員会に許可が取れたから、中高にもっと配れると思ってたくさんチラシを刷ってしまったが、県立の高校は全校生徒には配布してくれず、かなり余ってしまった。 | A
8 | 振り返り | 要改善 | アンケート回答を促さなかったけれど、盛り上がりすぎて結局アンケートの呼びかけができず、回収率がかなり低くなってしまった…。出口に筆記用具付きでアンケートコーナーを設けるか、アンケートにQRコードを付けておいて持って帰ってしまった人にもこたえてもらえるようにしたらいいかも。 | B
9 | レイアウト | よかった | 隣の教室を、1回目のアフタートークにあてがえたことで子どもたちも残りたい人もゆっくりできた。 | C
10 | レイアウト | よかった | 予約表を事前にシェアしてもらったのがよかった。人数やまだの人が把握できて、たくさん声をかけることができた。 | A